## Transparencia Masiva Prorrogas
Nº Contrato | Nº Expediente | Consejería | Órgano de resolución | Tipo contrato | Objeto | CIF/NIF contratista | Denominación contratista | Pais | Condición de PYME | Nº Lotes | Nº Prorroga | Fecha de resolución | Año | Causas | Días de retraso | €/día | Total € | Duración | Fecha de petición de audiencia | Fecha informe | Fecha fin de plazo | Fecha de asiento | Fichero
0432/21 | OBR1901060 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL IESO 'VAL DE XÁMILA' EN VALVERDE DEL FRESNO | U42864686 | UTE CNES. DAROY ROYO,SL/OBRAS Y SERVICIOS HURDES, SL | España | No | 0 | 1 | 17/01/2023 | 2023 | EL PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y LAS INCLEMENCIAS ATMOSFÉRICAS IMPIDEN TERMINAR LAS OBRAS EN PLAZO | 0 | 0 | 0 | 6 | 22/12/2022 | 03/01/2023 | 21/07/2023 | 30/01/2023 | Sí
1375/21 | 03-20-PA/OB | 63 - URVIPEXSA | 6302 - DIRECTOR GERENTE URVIPEXSA | Contrato de Obras | CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PARA LA EJECUCIÓN DEL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL, “EXTREMADURA RENERVIS”, EN LAS LOCALIDADES DE ALBURQUERQUE, BADAJOZ Y VILLANUEVA DE LA SERENA. | B06460364 | UNIÓN CONSTRUCTIVA CONSAP AYP S.L. | España | Sí | 1 | 2 | 12/01/2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 13/01/2023 | Sí
1607/21 | PRC/2020/0000044139 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 1 - CONSEJERO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA EX-373; TRAMO N-630 A A-66 | A10012359 | CTNES. ARAPLASA SA (ARIDOS PLASENCIA) | España | Sí | 0 | 2 | 26/01/2023 | 2023 | Debido a diversas circunstancias ocurridas recientemente durante la ejecución de las obras se han producido nuevos retra | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 19/01/2023 | 31/03/2023 | 07/02/2023 | Sí
2197/21 | PSS/2020/0000044160 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 2 - SECRETARIO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Servicios | Servicios para la redacción del proyecto constructivo de las obras de la Ronda Sur de Badajoz: Tramo II: EX-310 - Ex-107 | U67876862 | UTE INGENIEROS PROY.EXTREMEÑOS-AUSCULTIA | España | No | 0 | 1 | 11/11/2022 | 2023 | DEBIDO A DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS EL CONTRATISTA SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO. SOLICITA AMPLIACION EN 1,5 MESES. | 0 | 0 | 0 | 1 | 04/11/2022 | 07/11/2022 | 19/01/2023 | 12/01/2023 | Sí
0098/22 | 06-21-PA/OB | 63 - URVIPEXSA | 6302 - DIRECTOR GERENTE URVIPEXSA | Contrato de Obras | CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 30 VIVIENDAS EN LA CALLE ALCÁNTARA DE MÉRIDA Y DE LA SEGUNDA FASE DE 50 VIVIENDAS EN LA CALLE LAGUNA 33 DE QUINTANA DE LA SERENA (BADAJOZ) PARA LA EJECUCIÓN DEL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL, “EXTREMADURA RENERVIS”. POR LOTES. | B06201677 | JOAQUIN PEREZ ARROYO, S.L. | España | Sí | 1 | 1 | 06/02/2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 24/02/2023 | Sí
0100/22 | 06-21-PA/OB | 63 - URVIPEXSA | 6302 - DIRECTOR GERENTE URVIPEXSA | Contrato de Obras | CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 30 VIVIENDAS EN LA CALLE ALCÁNTARA DE MÉRIDA Y DE LA SEGUNDA FASE DE 50 VIVIENDAS EN LA CALLE LAGUNA 33 DE QUINTANA DE LA SERENA (BADAJOZ) PARA LA EJECUCIÓN DEL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL, “EXTREMADURA RENERVIS”. | B06201677 | JOAQUIN PEREZ ARROYO, S.L. | España | Sí | 1 | 1 | 06/03/2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 14/03/2023 | Sí
0220/22 | GEB22001 | 61 - GPEX Sociedad de Gestión Pública de Extremadura SA | 6112 - APODERADO GEBIDEXSA | Contrato de Servicios | Servicios de diseño, redacción de contenidos, maquetación y traducción de material promocional de Palacios de Congresos de Extremadura. | B10211290 | ICARO CONSULTORES EN COMUNICACION, S.L. | España | Sí | 0 | 3 | 01/02/2023 | 2023 | Imposibilidad de finalizar los trabajos en el plazo establecido, por causas no imputables al contratista. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/02/2023 | 02/02/2023 | Sí
0348/22 | PRC/2021/0000121807 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | SUSTITUCIÓN DE CARPINTERIA Y ACTUACIONES VARIAS EN EL IES SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DE ALCÁNTARA | B30912273 | URSA INFRAESTRUCTURAS, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 10/01/2023 | 2023 | LOS PROBLEMAS DE SUMINISTRO Y EL AUMENTO DE PRECIO DEL COMBUSTIBLE PRODUCEN RETRASOS EN LAS OBRAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 21/12/2022 | 09/01/2023 | 12/04/2023 | 20/01/2023 | Sí
0442/22 | PRC/2021/0000109881 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 3 - SECRETARIO/A GENERAL DE EMPLEO | Contrato de Obras | REFORMA GENERAL DE ESPACIOS EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL, NUEVOS ASEOS Y SALA POLIVALENTE CEIP JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA' DE BERLANGA (BADAJOZ) | B06704860 | TDS INGENIERIA Y GESTION INTEGRAL DE OBRAS, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 03/02/2023 | 2023 | Falta de suministro derivada de causas exógenas a la ejecución de la obra con fundamento en la actual coyuntura internac | 0 | 0 | 0 | 3 | 31/01/2023 | 03/02/2023 | 05/05/2023 | 06/02/2023 | Sí
0509/22 | PRC/2021/0000122107 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CICLO FORMATIVO EN EL IESO 'ALCONETAR ' DE GARROVILLAS DE ALCONETAR (CÁCERES) | B06704860 | TDS INGENIERIA Y GESTION INTEGRAL DE OBRAS, S.L. | España | Sí | 0 | 5 | 30/01/2023 | 2023 | LAS PRUEBAS DE PRESIÓN DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN QUEDAN POSPUESTAS HASTA EL 3 DE FEBRERO POR SOLICITUD DEL CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 15/02/2023 | 09/02/2023 | Sí
0598/22 | PRC/202/0000118023 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRA DE MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN CONTRA INCENDIOS, DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, SUSTITUCIÓN DE SOLERÍAS Y ACTUACIONES VARIAS EN EL CEIP “ARIAS MONTANO” DE BADAJOZ | B30912273 | URSA INFRAESTRUCTURAS, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 16/02/2023 | 2023 | PROBLEMAS EN SUMINISTROS, NECESIDAD DE COORDINAR LAS OBRAS CON LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO | 0 | 0 | 0 | 2 | 02/02/2023 | 10/02/2023 | 02/05/2023 | 15/03/2023 | Sí
0604/22 | OBRAG21017 | 105 - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA y SOSTENIBILIDAD | 2 - SECRETARIO/A DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD | Contrato de Obras | OBRAS DE DEPURACIÓN EN LAS PEDANÍAS DE OLIVENZA (BADAJOZ) | B10347078 | INDRAGUA INGENIERIA, S. L. | España | Sí | 0 | 1 | 15/02/2023 | 2023 | Retraso en la entrega de diversos equipos electromecánicos, así como por las circunstancias meteorológicas por las lluvi | 0 | 0 | 0 | 2 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 15/04/2024 | 28/03/2023 | Sí
0643/22 | PRC/2021/0000118223 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | REFORMA INTEGRAL DEL NÚCLEO DE ASEOS Y AULAS, MEJORAS DE LA COMUNICACIÓN ENTRE ESPACIOS Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DEL PATIO EN EL C.R.A. “LAS VILLUERCAS” DE NAVEZUELAS (CÁCERES). | B06715288 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS MONTEPOZUELO, S.L. | España | Sí | 0 | 3 | 12/01/2023 | 2023 | Esta causa en concreto es la falta del suministro de puertas, que como es bien sabido por todos, la carpintería descrit | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 28/02/2023 | 27/02/2023 | Sí
0665/22 | PRC/2021/0000118201 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRA DE REPARACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EL CEIP “VIRGEN DE LA LUZ” DE CHELES (BADAJOZ) | B06607469 | COEDYPRO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. | España | Sí | 0 | 2 | 24/02/2023 | 2023 | Retraso debido a la sustitución de algunas carpinterías no contempladas en el proyecto inicial | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 07/04/2023 | 27/02/2023 | Sí
0770/22 | PRC72021/0000137054 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRAS DE MEJORAS DE EFICIENCIAS ENERGÉTICA Y TÉRMICA EN EL IES ALBA PLATA DE FUENTE DE CANTOS. | B06107528 | FONTELEX, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 12/01/2023 | 2023 | RETRASO EN ENTREGA DE MATERIALES POR LOS FABRICANTES Y FALTA DE ACCESO A AULAS Y PASILLOS POR FUNCIONAMIENTO LECTIVO DEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 20/03/2023 | 19/01/2023 | Sí
0806/22 | PRC/2022/0000022851 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 2 - SECRETARIO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | CONTRATO DE OBRAS DE 'CONSTRUCCIÓN DE 1 VPP EN C/ELPESO DE CILLEROS (CÁCERES)”. | B10207157 | CTNES. MORCILLO Y VIDAL, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 10/02/2023 | 2023 | El 17 de enero de 2023 la contratista presenta solicitud de ampliación del plazo alegando la imposibilidad de su finaliz | 0 | 0 | 0 | 2 | 09/02/2023 | 07/02/2023 | 30/06/2023 | 23/02/2023 | Sí
0826/22 | PRC/2021/0000122389L01 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 1 - CONSEJERO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | CONTRATACIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 45 VIVIENDAS EN CÁCERES. Juan García García nº15 2ºC, 4ºD, 4ºC y nº16 bajo C, bajo A, 3ºD, 5ºA, 6ºB (LOTE 1). | A10170454 | RC OBRAS, S.A. | España | Sí | 0 | 1 | 15/11/2022 | 2023 | la contratista presenta solicitud de ampliación del plazo de ejecución en dos meses, alegando la imposibilidad de su fin | 0 | 0 | 0 | 2 | 08/11/2022 | 10/11/2022 | 29/03/2023 | 12/01/2023 | Sí
0866/22 | PRC/2022/0000036484 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | “ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA, ACCESIBILIDAD, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN EL C.E.I.P. MARIA AUXILIADORA DE VILLAR DEL REY(BADAJOZ)”. | B06704860 | TDS INGENIERIA Y GESTION INTEGRAL DE OBRAS, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 30/01/2023 | 2023 | Retraso en ejecución de las obras debido a la interacción de los trabajos con el Colegio en funcionamiento y la prevalen | 0 | 0 | 0 | 2 | 30/12/2022 | 26/01/2023 | 03/04/2023 | 07/02/2023 | Sí
0898/22 | PRC/2022/0000034802 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TÉRMICA EN EL IES “LUIS CHAMIZO” DE DON BENITO (BADAJOZ). | B06682694 | J&P MULTIGESTION EXTAL, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 20/01/2023 | 2023 | RETRASO EN PLAZOS DE ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 11/01/2023 | 18/01/2023 | 13/04/2023 | 20/01/2023 | Sí
0959/22 | PSS/2022/0000032830 | 105 - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA y SOSTENIBILIDAD | 2 - SECRETARIO/A DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD | Contrato de Obras | OBRMA22042 PROYECTO DE REFORMAS EN EL AULA DE LA NATURALEZA DE CADALSO | B10207157 | CTNES. MORCILLO Y VIDAL, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 20/02/2023 | 2023 | Motivo de las continuas lluvias que se han producido ha sido imposible llevar el ritmo normal en los trabajos de recorri | 0 | 0 | 0 | 2 | 27/01/2023 | 14/02/2023 | 28/04/2023 | 29/03/2023 | Sí
1125/22 | PRC/2021/0000117336 | 105 - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA y SOSTENIBILIDAD | 2 - SECRETARIO/A DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD | Contrato de Obras | MR OBRAG22005 ACTUACIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO A HELECHOSA DE LOS MONTES, RIOMALO DE ABAJO, FRESNEDOSO DE IBOR Y SANTIAGO DE ALCÁNTARA (4 LOTES). | B10043552 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EL GUERRA, S.L. | España | Sí | 1 | 1 | 28/02/2023 | 2023 | Abundantes precipitaciones caídas en la comarca durante el pasado mes de diciembre de 2022 y las bajas temperaturas sufr | 0 | 0 | 0 | 2 | 01/02/2023 | 13/02/2023 | 02/05/2023 | 28/03/2023 | Sí
1127/22 | PRC/2021/0000117336 | 105 - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA y SOSTENIBILIDAD | 2 - SECRETARIO/A DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD | Contrato de Obras | MR OBRAG22005 ACTUACIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO A HELECHOSA DE LOS MONTES, RIOMALO DE ABAJO, FRESNEDOSO DE IBOR Y SANTIAGO DE ALCÁNTARA (4 LOTES). | B10294932 | LERPA 2002, S.L. | España | Sí | 1 | 1 | 27/01/2023 | 2023 | Precipitaciones acumuladas desde el 01-11-2022 hasta el 09-01-2023. | 0 | 0 | 0 | 2 | 10/01/2023 | 26/01/2023 | 27/03/2023 | 24/03/2023 | Sí
1129/22 | PRC/2021/0000117336 | 105 - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA y SOSTENIBILIDAD | 2 - SECRETARIO/A DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD | Contrato de Obras | MR OBRAG22005 ACTUACIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO A HELECHOSA DE LOS MONTES, RIOMALO DE ABAJO, FRESNEDOSO DE IBOR Y SANTIAGO DE ALCÁNTARA (4 LOTES). | B10356954 | CTNES. HIDROCAEX S.L. | España | Sí | 1 | 1 | 31/01/2023 | 2023 | Falta de stocks de equipos y las precipitaciones extraordinarias acontecidas principalmente en el mes de diciembre. | 0 | 0 | 0 | 2 | 03/01/2023 | 11/01/2023 | 31/03/2023 | 24/03/2023 | Sí
1146/22 | PRC/2022/0000043092 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRAS DE REFORMA GENERAL EN EL CEIP “NUESTRA SEÑORA DE SOPETRÁN” DE ALMOHARÍN (CÁCERES) | B06610901 | AL-SENERA, SL | España | Sí | 0 | 1 | 20/01/2023 | 2023 | LAS OBRAS DEBEN HACERSE POR FASES PARA NO INCIDIR EN EL PERÍODO LECTIVO | 0 | 0 | 0 | 2 | 13/01/2023 | 18/01/2023 | 22/04/2023 | 20/01/2023 | Sí
1595/22 | PRC/2022/0000063989 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 2 - SECRETARIO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 1 VPP EN ALCEACENTENERA (CÁCERES). | B10435733 | OCR EXTREMADURA, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 13/01/2023 | 2023 | solicitud de ampliación del plazo de ejecución en 45 días, alegando la imposibilidad de su finalización para la fecha s | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/01/2023 | 28/02/2023 | 07/02/2023 | Sí
1611/22 | PSS/2021/0000133262-2 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 2 - SECRETARIO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Servicios | SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS CARRETERAS. (4 LOTES) LOTE 2: REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA EX - 359 EN ALMENDRALEJO (PK.8+480 AL P.K. 11+250) | B10467744 | AHILAR INGENIERÍA, SL | España | Sí | 0 | 1 | 13/02/2023 | 2023 | El 2 de febrero de 2023 la contratista presenta solicitud de ampliación del plazo, alegando la imposibilidad de su final | 0 | 0 | 0 | 1 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | 30/03/2023 | 23/02/2023 | Sí
1612/22 | PSS/2021/0000133262-3 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 2 - SECRETARIO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Servicios | SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS CARRETERAS. (4 LOTES) LOTE 3: (REHABILITACIÓN DEL FIRME EN VARIANTE DE LA EX-201 EN SEGURA DE LEÓN (PK 33+450 AL PK 38+400) | B10465615 | LACER INGENIERÍA, S. L. | España | Sí | 0 | 1 | 13/02/2023 | 2023 | El 6 de febrero de 2023 la contratista presenta solicitud de ampliación del plazo alegando la imposibilidad de su finali | 0 | 0 | 0 | 1 | 06/02/2023 | 08/02/2023 | 23/03/2023 | 23/02/2023 | Sí
1613/22 | PSS/2021/0000133262-4 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 2 - SECRETARIO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Servicios | SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS CARRETERAS. (4 LOTES) LOTE 4.. (MEJORA DE TRAVESÍA DE SEGURA DE LEÓN EX-201R. TRAMO ENTRE VARIANTE) | B06510465 | INVENIO CONSULTORES INGENIERO, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 22/02/2023 | 2023 | El 12 de febrero de 2023 la contratista presenta solicitud de ampliación del plazo alegando la imposibilidad de su final | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/02/2023 | 13/02/2023 | 29/03/2023 | 23/02/2023 | No
1684/22 | PRC/2022/0000062619-1 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 2 - SECRETARIO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 5 VPP EN TORREMEJÍA Y VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ).LOTE 1: C/ FELIPE TRIGO, 2. | B06055354 | TRAVADO Y LLANO, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 13/01/2023 | 2023 | Solicitud de ampliación del plazo de ejecución en 1mes, alegando la imposibilidad de su finalización para la fecha seña | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 13/01/2023 | 15/02/2023 | 07/02/2023 | Sí
1687/22 | PRC/2022/0000062619-2 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 2 - SECRETARIO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 5 VPP EN TORREMEJÍA Y VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ). LOTE 2: C/ ESPRONCEDA Nº 3 BAJO A | B06055354 | TRAVADO Y LLANO, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 13/01/2023 | 2023 | Solicitud de ampliación del plazo de ejecución en 1mes, alegando la imposibilidad de su finalización para la fecha seña | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 19/01/2023 | 15/02/2023 | 07/02/2023 | Sí
1694/22 | PRC/2022/0000062619-3 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 2 - SECRETARIO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 5 VPP EN TORREMEJÍA Y VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ). LOTE 3: C/ ESPRONCEDA Nº 9 2º A | B06055354 | TRAVADO Y LLANO, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 13/01/2023 | 2023 | Solicitud de ampliación del plazo de ejecución en 1mes, alegando la imposibilidad de su finalización para la fecha seña | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 13/01/2023 | 15/02/2023 | 07/02/2023 | Sí
1696/22 | PRC/2022/0000062619-4 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 1 - CONSEJERO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 5 VPP EN TORREMEJÍA Y VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ). LOTE 4: AVDA. CANTÓN DE GUICHÉN º 22 1º A. | B06617187 | INNOVA INGENIERÍA CIVIL EXTREMEÑA, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 11/01/2023 | 2023 | Solicitud de ampliación del plazo de ejecución en 1mes, alegando la imposibilidad de su finalización para la fecha seña | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 11/01/2023 | 11/02/2023 | 07/02/2023 | Sí
1699/22 | PRC/2022/0000062619-5 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 2 - SECRETARIO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 5 VPP EN TORREMEJÍA Y VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ). LOTE 5: AVDA. CANTÓN DE GUICHÉN º 20 2º | B06055354 | TRAVADO Y LLANO, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 13/01/2023 | 2023 | Solicitud de ampliación del plazo de ejecución en 1mes, alegando la imposibilidad de su finalización para la fecha seña | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 13/01/2023 | 15/02/2023 | 07/02/2023 | Sí
1716/22 | PRC/2021/0000122389L03 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 1 - CONSEJERO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 45 VIVIENDAS EN CÁCERES. Juan García García nº12 1ºA, 1ºC, 2ºA, 3ºD y nº14 2ºD, 4ºB, 4ºD. (LOTE 3). | B06617187 | INNOVA INGENIERÍA CIVIL EXTREMEÑA, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 23/01/2023 | 2023 | Solicitud de ampliación del plazo de ejecución en dos meses, alegando la imposibilidad de su finalización para la fecha | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20/01/2023 | 28/03/2023 | 07/02/2023 | Sí
1717/22 | PRC/2021/0000122389L04 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 1 - CONSEJERO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 45 VIVIENDAS EN CÁCERES. Germán Sellers de Paz nº8, zonas comunes, 6ºD, 6ºC, 6ºB. (LOTE 4). | B10410231 | CTNES. BURGON NORTE, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 26/01/2023 | 2023 | Solicitud de ampliación del plazo de ejecución en 30 días naturales, siendo el nuevo plazo de finalización el 28 de feb | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 24/01/2023 | 28/02/2023 | 07/02/2023 | Sí
1718/22 | PRC/2021/0000122389L05 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 1 - CONSEJERO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 45 VIVIENDAS EN CÁCERES. Germán Sellers de Paz nº8 2ºB, 2ºA, 3ºD, 3ºC, 3ºA, 4ºD. (LOTE 5). | B10435733 | OCR EXTREMADURA, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 30/01/2023 | 2023 | Solicitud de ampliación del plazo de ejecución en 60 días naturales, siendo el nuevo plazo de finalización el 30 de mar | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 26/01/2023 | 30/03/2023 | 07/02/2023 | Sí
1718/22 | PRC/2021/0000122389L05 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 1 - CONSEJERO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 45 VIVIENDAS EN CÁCERES. Germán Sellers de Paz nº8 2ºB, 2ºA, 3ºD, 3ºC, 3ºA, 4ºD. (LOTE 5). | B10435733 | OCR EXTREMADURA, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 30/01/2023 | 2023 | Solicitud de ampliación del plazo de ejecución en 60 días naturales, siendo el nuevo plazo de finalización el 30 de mar | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 26/01/2023 | 30/03/2023 | 07/02/2023 | Sí
1781/22 | PRC/2022/0000063720-2 | 103 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE y VIVIENDA | 2 - SECRETARIO/A DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA | Contrato de Obras | REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 3 VPP EN ZALAMEA DE LA SERENA (BADAJOZ) C/ Malpartida, nº 22 | B06434641 | FONCAL VILLANOVENSE, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 24/01/2023 | 2023 | Solicitud de ampliación del plazo de ejecución en 2 meses, alegando la imposibilidad de su finalización para la fecha s | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 24/01/2023 | 25/03/2023 | 07/02/2023 | Sí
1787/22 | PRC/2021/0000087677 | 105 - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA y SOSTENIBILIDAD | 2 - SECRETARIO/A DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD | Contrato de Obras | LOTE 1.- ACTUACIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO A MÉRIDA, MUNICIPIOS DEL CONSORCIO VEGAS ALTAS Y LA SERENA, LA ALBUERA, ELJAS, CARCABOSO Y BAÑOS DE MONTEMAYOR (6 LOTES). LOTE 1: MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A MÉRIDA (BADAJOZ). | U72447006 | UTE ABASTECIMIENTO A MÉRIDA | España | Sí | 1 | 1 | 14/02/2023 | 2023 | Retraso del fabricante en la entrega de las 5 bombas centrífugas horizontales a instalar en la obra. | 0 | 0 | 0 | 2 | 02/02/2023 | 09/02/2023 | 02/05/2023 | 28/03/2023 | Sí
2219/22 | PRC/2022/0000034972 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TÉRMICA (CAMBIO DE CARPINTERÍAS E INSTALACIONES) EN EL IES “EL POMAR” DE JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ). | B06220818 | FERGA VILLANOVENSE, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 06/02/2023 | 2023 | Falta suministro por la actual coyuntura internacional | 0 | 0 | 0 | 2 | 13/01/2023 | 24/01/2023 | 25/04/2023 | 07/02/2023 | Sí