## Transparencia Masiva Prorrogas
Nº Contrato | Nº Expediente | Consejería | Órgano de resolución | Tipo contrato | Objeto | CIF/NIF contratista | Denominación contratista | Pais | Condición de PYME | Nº Lotes | Nº Prorroga | Fecha de resolución | Año | Causas | Días de retraso | €/día | Total € | Duración | Fecha de petición de audiencia | Fecha informe | Fecha fin de plazo | Fecha de asiento | Fichero
0088/21 | OBR1901054 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEIP 2+3 UDS POR SUSTITUCIÓN EN BARBAÑO | B06283790 | CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. | España | Sí | 0 | 2 | 05/07/2022 | 2022 | Retraso en las obras derivado de la falta de suministros derivada de causas exógenas a la ejecución de la obra con funda | 0 | 0 | 0 | 2 | 21/06/2022 | 01/07/2022 | 16/09/2022 | 06/07/2022 | Sí
0182/21 | OBR1901061 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (POR SUSTITUCIÓN) 'ANTONIO MACHADO' EN ZAFRA | A32002644 | EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. | España | Sí | 0 | 1 | 16/09/2022 | 2022 | FALTA DE MATERIALES, HUELGA DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 15/08/2022 | 18/01/2023 | 26/09/2022 | Sí
0634/21 | CSE/99/1120061277/20/PA | 50 - SES (Servicio Extremeño de Salud) | 1 - 01 DIRECTOR GERENTE SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES) | Contrato de Servicios | TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN ANTE AESA DE LAS HELISUPERFICIES SANITARIAS DE LLERENA, NAVALMORAL, PLASENCIA Y TALARRUBIAS, INCLUYENDO EL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA SU REFORMA Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE. | B96692603 | URJATO, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 25/04/2022 | 2022 | durante la consecución de la Fase 3 de legalización ante AESA, ,es y ha sido necesario llevar a cabo una serie de proces | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/07/2022 | 25/07/2022 | Sí
0802/21 | PRC/2020/0000093522 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS F.P. BÁSICA (C.F. DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA) Y REFORMA DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL I.E.S. 'CIUDAD JARDÍN' DE BADAJOZ | B06107528 | FONTELEX, S.L. | España | Sí | 0 | 3 | 18/07/2022 | 2022 | Ampliación de plazo debido al retraso de la entrega de materiales por parte de los fabricantes, Y condiciones desfavorab | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/07/2022 | 12/07/2022 | 23/08/2022 | 04/08/2022 | Sí
0802/21 | PRC/2020/0000093522 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS F.P. BÁSICA (C.F. DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA) Y REFORMA DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL I.E.S. 'CIUDAD JARDÍN' DE BADAJOZ | B06107528 | FONTELEX, S.L. | España | Sí | 0 | 4 | 22/08/2022 | 2022 | RETRASO EN ENTREGA DE MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 2 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 30/10/2022 | 26/09/2022 | Sí
1353/21 | PRC/2021/0000038340 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | REFORMA DE DEPENDENCIAS PARA MÓDULO PROFESIONAL 'COCINA Y RESTAURACIÓN', SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y NUEVA PUERTA EN DESPACHO DE DIRECCIÓN EN EL C.E.P.A. ''LEGIÓN V' DE MÉRIDA | B15642663 | ALTAI INGENIERIA, S.L | España | Sí | 0 | 2 | 07/09/2022 | 2022 | Retraso en la ejecución de la nueva acometida para gas natural (falta de licencia de obras por parte del Ayuntamiento, i | 0 | 0 | 0 | 3 | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 26/12/2022 | 13/09/2022 | Sí
1534/21 | PRC/2021/0000033429 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE F.P. BÁSICA Y REFORMAS VARIAS EN EL C.E.P.A. 'GINER DE LOS RÍOS' DE DON BENITO | B06704860 | TDS INGENIERIA Y GESTION INTEGRAL DE OBRAS, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 20/06/2022 | 2022 | RETRASO DE 60 DÍAS POR RETIRADA DE PORCHE DE FIBROCEMENTO, RETRASO POR HUELGA DE TRASPORTE Y EN LOS SUMINISTROS | 0 | 0 | 0 | 4 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 09/11/2022 | 24/08/2022 | Sí
1542/21 | PRC/2021/0000021203 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | REFORMAS VARIAS: SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS, REFORMA DE ASEOS, EJECUCIÓN DE RAMPAS ACCESIBLES, REPARACIÓN DE GRIETAS, INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y EJECUCIÓN DE PORCHE EN EL C.E.I.P. 'MIGUEL DE CERVANTES' EN MÉRIDA | B06107528 | FONTELEX, S.L. | España | Sí | 0 | 2 | 22/07/2022 | 2022 | Ampliación de plazo debido al retraso de la entrega de materiales por parte de los fabricantes, por bajas laborales por | 0 | 0 | 0 | 1 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 26/08/2022 | 04/08/2022 | Sí
2035/21 | PRC/2021/0000043504 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | REFORMAS Y REPARACIONES VARIAS EN CUBIERTA, IMBORNALES, GRADERIO, GIMNASIO, ELECTYRICIDAD Y OTROS EN EL IES 'SAN ROQUE' EN BADAJOZ | B91778050 | SEHUCA, S.L. CTNES. Y SERVICIOS | España | Sí | 0 | 3 | 16/08/2022 | 2022 | LA ESCASEZ DE SUMINISTROS HACE IMPOSIBLE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 22/09/2022 | 21/09/2022 | Sí
2035/21 | PRC/2021/0000043504 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | REFORMAS Y REPARACIONES VARIAS EN CUBIERTA, IMBORNALES, GRADERIO, GIMNASIO, ELECTYRICIDAD Y OTROS EN EL IES 'SAN ROQUE' EN BADAJOZ | B91778050 | SEHUCA, S.L. CTNES. Y SERVICIOS | España | Sí | 0 | 4 | 16/09/2022 | 2022 | LAS OBRAS NO VAN A TERMINAR EN PLAZO POR CAUSA IMPUTABLE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA, SEGÚN INFORME TÉCNICO | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 15/09/2022 | 22/10/2022 | 21/09/2022 | Sí
2344/21 | PRC/2020/0000104696 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TÉRMICA EN DIVERSOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMDURA | B18396366 | PRAMORAM, S.L. | España | Sí | 1 | 2 | 14/09/2022 | 2022 | LOS RETRASOS EN SUMINISTROS IMPIDEN TERMINAR LA OBRA EN PLAZO | 0 | 0 | 0 | 1 | 05/09/2022 | 06/09/2022 | 23/10/2022 | 21/09/2022 | Sí
2345/21 | PRC/2020/0000104696 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TÉRMICA EN DIVERSOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | B18470799 | Construcciones Uxcar 97, SL | España | Sí | 1 | 1 | 25/07/2022 | 2022 | PROBLEMAS POR COVID, SUBIDA DE PRECIOS, RETRASO EN SUMINISTROS, PROBLEMA DE TRANSPORTE... | 0 | 0 | 0 | 4 | 14/07/2022 | 18/07/2022 | 27/11/2022 | 17/08/2022 | Sí
2347/21 | PRC/2020/0000104696 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TÉRMICA EN DIVERSOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | B10109890 | CTNES. FLAMOR, S.L. | España | Sí | 1 | 1 | 15/06/2022 | 2022 | RETRASO EN SUMINISTRO DE MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 2 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 16/08/2022 | 02/09/2022 | Sí
2350/21 | PRC/2020/0000104696 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TÉRMICA EN DIVERSOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | U06974281 | UTE CNES. UXCAR 97, SL/ PRAMORAM, S.L. | España | Sí | 1 | 2 | 07/09/2022 | 2022 | PROBLEMAS POR COVID, SUBIDA COSTE MATERIALES, PROBLEMAS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 21/10/2022 | 15/09/2022 | Sí
2352/21 | PRC/2020/0000104696 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TÉRMICA EN DIVERSOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | B06107528 | FONTELEX, S.L. | España | Sí | 1 | 2 | 20/07/2022 | 2022 | Ampliación de plazo debido al retraso de la entrega de materiales por parte de los fabricantes, por bajas laborales por | 0 | 0 | 0 | 1 | 06/07/2022 | 20/07/2022 | 23/08/2022 | 04/08/2022 | Sí
2352/21 | PRC/2020/0000104696 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TÉRMICA EN DIVERSOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | B06107528 | FONTELEX, S.L. | España | Sí | 1 | 3 | 17/08/2022 | 2022 | PARALIZACION EN ENTREGA DE SUMINISTROS, SIN POSIBLIDAD DE CAMBIAR DE PROVEEDOR Y FABRICANTE POR ESTAR LA OBRA EJECUTADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 23/09/2022 | 30/08/2022 | Sí
0094/22 | PRC/2020/0000104696 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TÉRMICA EN DIVERSOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | B06287569 | MAYCOEX, S.L. (MEDIO AMBIENTE Y CTNES EXTREMADURA) | España | Sí | 1 | 1 | 12/08/2022 | 2022 | RETRASO EN SUMINISTRO DE MATERIALES DEBIDO A LA HUELGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 30/09/2022 | 02/09/2022 | Sí
0168/22 | PRC/2021/0000122162 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | REPARACIÓN DE SUELOS HUNDIDO, SUSTITUCIÓN PARCIAL DE FONTANERIA Y ACTUACIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN IES 'RAMON CARANDE' DE JEREZ DE LOS CABALLEROS | B06107528 | FONTELEX, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 26/07/2022 | 2022 | EL retraso en la ejecución debido a la actividad docente y la falta de suministro de materiales por huelga de transporte | 0 | 0 | 0 | 2 | 20/07/2022 | 22/07/2022 | 22/10/2022 | 07/09/2022 | Sí
0403/22 | PRC/2021/0000130740 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES EN EL IES NORBA CAESARINA DE CÁCERES | B06610901 | AL-SENERA, SL | España | Sí | 0 | 1 | 14/07/2022 | 2022 | ADAPTACIÓN DE LAS OBRAS A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES Y RETRASOS EN SUMINISTROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 16/09/2022 | 26/07/2022 | Sí
0414/22 | PRC/2021/0000131425 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | REFORMA ÁREA INMEDIATA AL DEPOSITO DE GASOIL, TRAS LA CAIDA DEL MURO DE CONTENCIÓN CERCANO EN IES SAENZ DE BURUAGA DE MÉRIDA | B06574685 | JOSE MARÍA LÓPEZ ARIAS, SLU | España | Sí | 0 | 1 | 25/08/2022 | 2022 | LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA TRAS EL HORMIGONADO REQUIEREN DE ENSAYOS COMPLEMENTARIOS, LO QUE INCREMENTA EL TIEMPO CONSIDE | 0 | 0 | 0 | 2 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 27/10/2022 | 30/08/2022 | Sí
0444/22 | PRC/2021/0000138348 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | SUSTITUCIÓN CERRAMIENTO PARCELA, REPARACIÓN DE CUBIERTA, DE ZOCALOS Y REFORMA DEL PATIO DEL JUEGO Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CRA LACIPEA DE RENA (BADAJOZ) | B06615322 | CTNES. SIMAEX, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 15/07/2022 | 2022 | RETRASO EN OBRAS POR FALTA DE SUMINISTROS DERIVADA DE CAUSAS EXÓGENAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 14/07/2022 |  | 20/09/2022 | 25/07/2022 | Sí
0518/22 | PRC/2021/0000143332 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | REFORMAS VARIAS EN EL CEIP PIO XII DE LA MORERA (BADAJOZ) | B06287569 | MAYCOEX, S.L. (MEDIO AMBIENTE Y CTNES EXTREMADURA) | España | Sí | 0 | 1 | 17/08/2022 | 2022 | EL SUMINISTRO DE CARPINTERÍAS DE MADERA SE RECIBIRÁ A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CIERRE DE PEDIDOS DEL PROVEEDOR D | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 03/10/2022 | 17/08/2022 | Sí
0583/22 | PRC/2021/0000144272 | 43 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y EMPLEO | 2 - SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | Contrato de Obras | REFORMA DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL DE CÁCERES. | B10444453 | GRUPO POBLADOR | España | Sí | 0 | 1 | 23/09/2022 | 2022 | FALTA DE SUMINISTROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 31/08/2022 | 22/09/2022 | 09/11/2022 | 26/09/2022 | Sí