## Transparencia Masiva Modificaci
Nº Contrato | Nº Expediente | Consejería | Órgano de resolución | Tipo contrato | Objeto | CIF/NIF contratista | Denominación contratista | Pais | Condición de PYME | Nº Lotes | Nº Modificación | Fecha de aprobación | Año | Fecha de formalización | Fecha fin de plazo | Plazo (meses) | Importe de adjudicación | Importe de adjudicación de modificación | % Variación | Importe de reajuste de garantía | Fecha de asiento | Naturaleza | Causa | Fichero
0585/19 | OBR0717028 | 105 - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA y SOSTENIBILIDAD | 2 - SECRETARIO/A DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD | Contrato de Obras | Mejoras en la ETAP de Peraleda de San Román (Cáceres) | A10365393 | CTNES. INTEGRAL TESMA, S.A. | España | Sí | 0 | 1 | 29/04/2022 | 2022 | 25/05/2022 | 15/12/2022 | 3 | 388727.02 | -5421.21 | -1.39 | 15839.08 | 12/08/2022 | Modificaciones no previstas en pliegos y necesarias por el interés público en virtud del art 205.2 apartado b) LCSP. | Detracción uds obra Mod línea electrica por razones seguridad fiabilidad y calidad suministro según IBERDROLA. | Sí
0634/21 | CSE/99/1120061277/20/PA | 50 - SES (Servicio Extremeño de Salud) | 2 - DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA | Contrato de Servicios | TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN ANTE AESA DE LAS HELISUPERFICIES SANITARIAS DE LLERENA, NAVALMORAL, PLASENCIA Y TALARRUBIAS, INCLUYENDO EL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA SU REFORMA Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE. | B96692603 | URJATO, S.L. | España | Sí | 0 | 1 | 25/08/2022 | 2022 | 25/08/2022 |  | 11 | 114708 | 11356.09 | 0.00 | 469.26 | 31/08/2022 | Se considera que la modificación propuesta que incluye el cálculo de la estructura de elevación de la FATO de las helisu |  | Sí
0849/21 | CO/99/1120064902/20/PA | 50 - SES (Servicio Extremeño de Salud) | 2 - DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA | Contrato de Obras | CONSTRUCCIÓN DEL 'MÓDULO DE PACIENTES EXTERNOS' DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DON BENITO/VILLANUEVA | U06970255 | UTE SEHUCA CONSTRUC.Y SERVICIOS, S.L. AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUC., S.L. UNION TEMPORAL EMPRESAS | España | No | 0 | 1 | 30/06/2022 | 2022 | 30/06/2022 |  | 0 | 30042732.59 | 734607.38 | 0.00 | 30355.68 | 02/08/2022 | la necesidad de ejecutar siete nuevas unidades de obra (PC 01, PC 02, PC03, PC04, PC05, PC06 Y PC07) precisas para la co |  | Sí
1364/21 | CO/99/1121017273/21/PA | 50 - SES (Servicio Extremeño de Salud) | 2 - DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA | Contrato de Obras | REFORMA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA | A91614263 | INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A. | España | Sí | 0 | 2 | 29/07/2022 | 2022 | 13/05/2021 |  | 6 | 469995.3 | 0 | 0.00 | 0 | 01/08/2022 | Modificaciones realizadas según el artículo 195.2 Ley 9/2017 y artículo 100 R.D. 1098/2001. Se resuelve ampliar el plazo | Modificaciones realizadas según el artículo 195.2 Ley 9/2017 y artículo 100 R.D. 1098/2001. Se resuelve ampliar el plazo | Sí
1461/21 | CO/99/1121032968/21/PA | 50 - SES (Servicio Extremeño de Salud) | 2 - DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA | Contrato de Obras | CONTRATO DE OBRAS PARA LA ACTUALIZACION DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE FRIO DEL HOSPITAL DE LLERENA | A80375058 | TRENASA S.A. | España | No | 0 | 2 | 06/07/2022 | 2022 | 06/07/2022 | 08/10/2022 | 3 | 301605.35 | 0 | 0.00 | 0 | 18/07/2022 |  | Resolución de ampliación de Plazos de terminación de la obra adicionales en tres meses, hasta 08 de octubre de 2022 | Sí
2150/21 | SER0719024 | 105 - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA y SOSTENIBILIDAD | 2 - SECRETARIO/A DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD | Contrato de Servicios | ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DEPURACIÓN EN 20 MUNICIPIOS DE EXTREMADURA. | B06557086 | ICONO (INGENIERIA, CONSULTORIA Y GESTORA OESTE) | España | Sí | 1 | 1 | 22/06/2022 | 2022 | 22/06/2022 | 23/07/2022 | 1 | 58682.58 | 0 | 0.00 | 0 | 18/07/2022 | Se aprueba la ampliación de plazo de ejecución del servicio a solicitud del contratista | debido a la necesidad de obtener respueta a la petición de acometida eléctrica por parte de I-DE ( Iberdrola) de las obr | Sí
0476/22 | CO99112106796921PA | 50 - SES (Servicio Extremeño de Salud) | 2 - DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA | Contrato de Obras | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN BUNKER DE HORMIGON PARA LA RADIOTERAPIA Y SALA DE CONTROL EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO DE PLASENCIA | U10603520 | UTE SEBASTIAN SEVILLA NEVADO SLU Y COTODISA OBRAS Y SERVICIOS SA (UTE HOSPITAL VIRGEN PUERTO) | España | No | 0 | 1 | 30/08/2022 | 2022 | 30/08/2022 | 16/05/2023 | 0 | 1404004.19 | 28733.92 | 0.00 | 1187.35 | 31/08/2022 | Necesidad de ejecutar nuevas unidades de obra precisas para la construcción del Bunker ( PC 01 al.-PC 09) | art.205.2b.Las referidas modificaciones no previstas, se consideran como circunstancias sobrevenidas y que fueron impre | Sí